## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1487.04 | 1791.3
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00M) | SINAPI | M2 | 6 | 247.84 | 298.55 | 1487.04 | 1791.3
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3133.86 | 3778.05
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 1.68 | 39.79 | 47.93 | 66.85 | 80.52
2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 538.72 | 2.57 | 3.1 | 1384.51 | 1670.03
2.3 | S00012-ORSE | DEMOLIÇÃO DE FORROS | ORSE | M2 | 250 | 6.73 | 8.11 | 1682.5 | 2027.5
3 | ALVENARIA | [6 empty] | 1618.21 | 1949.34
3.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 68.32 | 82.3 | 1541.98 | 1857.51
3.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 1 | 76.23 | 91.83 | 76.23 | 91.83
4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 811.17 | 977.05
4.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 5.35 | 6.44 | 120.75 | 145.35
4.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 30.59 | 36.85 | 690.42 | 831.7
5 | CONCRETO | [6 empty] | 3192.71 | 3846.05
5.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 9.36 | 41.04 | 49.44 | 384.13 | 462.76
5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 44.8 | 19.6 | 23.61 | 878.08 | 1057.73
5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 19.48 | 16.46 | 19.83 | 320.64 | 386.29
5.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 0.7 | 499.99 | 602.29 | 349.99 | 421.6
5.5 | S04254-ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | ORSE | M2 | 6.6 | 190.89 | 229.95 | 1259.87 | 1517.67
6 | COBERTA | [6 empty] | 29112.43 | 35070.67
6.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 538.72 | 54.04 | 65.1 | 29112.43 | 35070.67
7 | FORRO | [6 empty] | 15415 | 18570
7.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 250 | 61.66 | 74.28 | 15415 | 18570
8 | DRENAGEM | [6 empty] | 8699.69 | 10479.67
8.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 57 | 84.27 | 101.51 | 4803.39 | 5786.07
8.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 23.8 | 163.71 | 197.21 | 3896.3 | 4693.6
9 | PINTURA | [6 empty] | 9201.73 | 11088.38
9.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 480.82 | 10.73 | 12.93 | 5159.2 | 6217
9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 376.75 | 10.73 | 12.93 | 4042.53 | 4871.38
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 1298.32 | 1562.29
10.1 | CP-20362297 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO SINAPI 9537) | PRÓPRIA | M2 | 538.72 | 2.41 | 2.9 | 1298.32 | 1562.29
[7 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 7343.6
[7 empty] | VALOR BDI: |  | 15142.64
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 89112.8
OITENTA E NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

## MEM. CALCULO
|  | OBRA: |  |  |  |  | BANCOS: |  |  | BDI: |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES SOARES LIMA |  |  |  |  | SINAPI 08/2021 |  |  | 20.46% |  | Não desonerado; embutido nos preços unitários dos insumos de mão-de-obra, de acordo com as bases.
|  | ORÇAMENTISTA: |  |  |  |  | ORSE 08/2021
|  | ENG. STONY FILHO / CREA-PB: 1618253964 |  |  |  |  | -
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VEZ | DADOS | [6 empty] | RESULTADO |  |  |  | UND
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 |  | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL |  | TOTAL | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00M) | [12 empty] | 6 | m²
| Apoio |  | 1 | 3 | - | 2 |  | - | 0 | - | 6 |  | 6
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 1.6785 | m²
| Portas |  | 2 | 0.8 | - | 2.1 |  | - | 0.15 | - | 0.252 |  | 0.504
| Parede |  | 1 | 1.6 | - | 2.7 |  | - | 0.15 | - | 0.648 |  | 0.648
| Dente de parede |  | 2 | 0.65 | - | 2.7 |  | - | 0.15 | - | 0.26325 |  | 0.5265
2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 538.72 | m²
| Bloco da Entrada |  | 1 | 10.35 | - | 23.8 |  | - | 0 | - | 246.33 |  | 246.33
| Bloco Central |  | 1 | 7.4 | - | 18.3 |  | - | 0 | - | 135.42 |  | 135.42
| Bloco WCBs |  | 1 | 14.85 | - | 5 |  | - | 0 | - | 74.25 |  | 74.25
| Bloco de trás |  | 1 | 10.6 | - | 8.3 |  | - | 0 | - | 87.98 |  | 87.98
| Desconto |  | 1 | 2.63 | - | 2 |  | - | 0 | - | 5.26 |  | 5.26
2.3 | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [12 empty] | 250 | m²
| Sala 01 |  | 2 | 7 | - | 8 |  | - | 0 | - | 56 |  | 112
| Sala 02 |  | 1 | 7 | - | 9 |  | - | 0 | - | 63 |  | 63
| Hall de Entrada |  | 1 | 5.5 | - | 6 |  | - | 0 | - | 33 |  | 33
| Corredor |  | 1 | 6 | - | 7 |  | - | 0 | - | 42 |  | 42
3 | ALVENARIA
3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [12 empty] | 22.568 | m²
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 19.04 |  | 19.04
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.84 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 1.764 |  | 3.528
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [12 empty] | 1 | m
|  |  | 1 | 1 | - | 0 |  | - | 0 | - | 1 |  | 1
4 | REVESTIMENTO
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [12 empty] | 22.568 | m²
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 19.04 |  | 19.04
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.84 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 1.764 |  | 3.528
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | [12 empty] | 22.568 | m²
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 19.04 |  | 19.04
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.84 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 1.764 |  | 3.528
5 | CONCRETO
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [12 empty] | 9.359 | m²
| Pilares Frente |  | 2 | 0.725 | - | 3.1 |  | - | 0 | - | 2.2475 |  | 4.495
| Pilares Trás |  | 2 | 0.76 | - | 3.2 |  | - | 0 | - | 2.432 |  | 4.864
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 44.8 | Kg
| Pilares Frente |  | 2 | 0.735 | - | 15 |  | - | 0 | - | 11.025 |  | 22
| Pilares Trás |  | 2 | 0.76 | - | 15 |  | - | 0 | - | 11.4 |  | 22.8
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 19.475 | Kg
| Pilares Frente |  | 2 | 4 | - | 3.1 |  | - | 0.785 | - | 9.74 |  | 19.475
5.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [12 empty] | 0.70008 | m³
| Pilares Frente |  | 2 | 0.22 | - | 0.22 |  | - | 3.1 | - | 0.15004 |  | 0.30008
| Pilares Trás |  | 2 | 0.25 | - | 0.25 |  | - | 3.2 | - | 0.2 |  | 0.4
5.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | [12 empty] | 6.6 | m²
| Laje da entrada |  | 1 | 3 | - | 2.2 |  | - | 0 | - | 6.6 |  | 6.6
6 | COBERTA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [12 empty] | 538.72 | m²
| Bloco da Entrada |  | 1 | 10.35 | - | 23.8 |  | - | 0 | - | 246.33 |  | 246.33
| Bloco Central |  | 1 | 7.4 | - | 18.3 |  | - | 0 | - | 135.42 |  | 135.42
| Bloco WCBs |  | 1 | 14.85 | - | 5 |  | - | 0 | - | 74.25 |  | 74.25
| Bloco de trás |  | 1 | 10.6 | - | 8.3 |  | - | 0 | - | 87.98 |  | 87.98
| Desconto |  | 1 | 2.63 | - | 2 |  | - | 0 | - | 5.26 |  | 5.26
7 | FORRO
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [12 empty] | 250 | m²
| Sala 01 |  | 2 | 7 | - | 8 |  | - | 0 | - | 56 |  | 112
| Sala 02 |  | 1 | 7 | - | 9 |  | - | 0 | - | 63 |  | 63
| Hall de Entrada |  | 1 | 5.5 | - | 6 |  | - | 0 | - | 33 |  | 33
| Corredor |  | 1 | 6 | - | 7 |  | - | 0 | - | 42 |  | 42
8 | DRENAGEM
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 57 | m
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0 |  | - | 0 | - | 23.8 |  | 23.8
| Corredor WCB + Transtubo |  | 1 | 14.9 | - | 0 |  | - | 0 | - | 14.9 |  | 14.9
| União - Bloco Central + Traseiro |  | 1 | 18.3 | - | 0 |  | - | 0 | - | 18.3 |  | 18.3
8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 23.8 | m
| União - Bloco Estrada + Central |  | 1 | 23.8 | - | 0 |  | - | 0 | - | 23.8 |  | 23.8
9 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 480.823 | m²
| Frente |  | 1 | 27.8 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 47.26 |  | 47.26
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 19.04 |  | 19.04
| Lateral 01 |  | 1 | 29.85 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 50.745 |  | 50.745
| Lateral 02 |  | 1 | 26.2 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 44.54 |  | 44.54
| Parede Inc 01 |  | 2 | 10.35 | - | 1.5 |  | - | 0 | - | 15.525 |  | 31.05
| Parede Inc 02 |  | 1 | 7.4 | - | 1.5 |  | - | 0 | - | 11.1 |  | 11.1
| Parede Inc 03 |  | 1 | 10.6 | - | 1.5 |  | - | 0 | - | 15.9 |  | 15.9
| Parede Corredor |  | 2 | 14.85 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 25.245 |  | 50.49
| Parede Corredor Comp |  | 1 | 20 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 34 |  | 34
| Parede Corredor Comp |  | 1 | 25.94 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 44.098 |  | 44.098
| Parede Hall |  | 2 | 8 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 13.6 |  | 27.2
| Sala 01 P_ |  | 2 | 8 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 13.6 |  | 27.2
| Sala 01 P ¦ |  | 2 | 7 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 11.9 |  | 23.8
| Sala 02 P _ |  | 2 | 9 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 15.3 |  | 30.6
| Sala 02 P ¦ |  | 2 | 7 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 11.9 |  | 23.8
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 376.752 | m²
| Myro Frontal |  | 3 | 30 | - | 1.8 |  | - | 0 | - | 54 |  | 162
| Muro Lateral |  | 2 | 33.688 | - | 2 |  | - | 0 | - | 67.376 |  | 134.752
| Auditório |  | 1 | 10 | - | 2 |  | - | 0 | - | 20 |  | 20
| Pátio |  | 1 | 10 | - | 2 |  | - | 0 | - | 20 |  | 20
| Reservatorio |  | 4 | 2.5 | - | 4 |  | - | 0 | - | 10 |  | 40
10 | SERVIÇOS DIVERSOS
10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO SINAPI 9537) | [12 empty] | 538.72 | m²
| Área total da coberta |  | 1 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 538.72 |  | 538.72

## MC BM01
|  | OBRA: |  |  |  |  | BANCOS: |  |  | BDI: |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES SOARES LIMA |  |  |  |  | SINAPI 08/2021 |  |  | 20.46% |  | Não desonerado; embutido nos preços unitários dos insumos de mão-de-obra, de acordo com as bases.
|  | ORÇAMENTISTA: |  |  |  |  | ORSE 08/2021
|  | ENG. STONY FILHO / CREA-PB: 1618253964 |  |  |  |  | -
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES - BM01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VEZ | DADOS | [6 empty] | RESULTADO |  |  |  | UND
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 |  | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL |  | TOTAL | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00M) | [12 empty] | 6 | m²
| Apoio |  | 1 | 3 | - | 2 |  | - | 0 | - | 6 |  | 6
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 1.6785 | m²
| Portas |  | 2 | 0.8 | - | 2.1 |  | - | 0.15 | - | 0.252 |  | 0.504
| Parede |  | 1 | 1.6 | - | 2.7 |  | - | 0.15 | - | 0.648 |  | 0.648
| Dente de parede |  | 2 | 0.65 | - | 2.7 |  | - | 0.15 | - | 0.26325 |  | 0.5265
2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 538.72 | m²
| Bloco da Entrada |  | 1 | 10.35 | - | 23.8 |  | - | 0 | - | 246.33 |  | 246.33
| Bloco Central |  | 1 | 7.4 | - | 18.3 |  | - | 0 | - | 135.42 |  | 135.42
| Bloco WCBs |  | 1 | 14.85 | - | 5 |  | - | 0 | - | 74.25 |  | 74.25
| Bloco de trás |  | 1 | 10.6 | - | 8.3 |  | - | 0 | - | 87.98 |  | 87.98
| Desconto |  | 1 | 2.63 | - | 2 |  | - | 0 | - | 5.26 |  | 5.26
2.3 | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [12 empty] | 0 | m²
| Sala 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Hall de Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Corredor |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
3 | ALVENARIA
3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [12 empty] | 22.568 | m²
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 19.04 |  | 19.04
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.84 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 1.764 |  | 3.528
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [12 empty] | 0 | m
|  |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
4 | REVESTIMENTO
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [12 empty] | 11.284 | m²
| Platibanda |  | 1 | 11.9 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 9.52 |  | 9.52
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.42 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 0.882 |  | 1.764
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | [12 empty] | 11.284 | m²
| Platibanda |  | 1 | 11.9 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 9.52 |  | 9.52
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.42 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 0.882 |  | 1.764
5 | CONCRETO
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [12 empty] | 0 | m²
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | Kg
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | Kg
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [12 empty] | 0.35004 | m³
| Pilares Frente |  | 1 | 0.22 | - | 0.22 |  | - | 3.1 | - | 0.15004 |  | 0.15004
| Pilares Trás |  | 1 | 0.25 | - | 0.25 |  | - | 3.2 | - | 0.2 |  | 0.2
5.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | [12 empty] | 6.6 | m²
| Laje da entrada |  | 1 | 3 | - | 2.2 |  | - | 0 | - | 6.6 |  | 6.6
6 | COBERTA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [12 empty] | 269.3575 | m²
| Bloco da Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco Central |  | 1 | 7.4 | - | 18.3 |  | - | 0 | - | 135.42 |  | 135.42
| Bloco WCBs |  | 1 | 14.85 | - | 5 |  | - | 0 | - | 74.25 |  | 74.25
| Bloco de trás |  | 1 | 7.825 | - | 8.3 |  | - | 0 | - | 64.9475 |  | 64.9475
| Desconto |  | 1 | 2.63 | - | 2 |  | - | 0 | - | 5.26 |  | 5.26
7 | FORRO
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [12 empty] | 0 | m²
| Sala 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Hall de Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Corredor |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
8 | DRENAGEM
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 0 | m
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Corredor WCB + Transtubo |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| União - Bloco Central + Traseiro |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 9.49 | m
| União - Bloco Estrada + Central |  | 1 | 9.49 | - | 0 |  | - | 0 | - | 9.49 |  | 9.49
9 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Lateral 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Lateral 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Inc 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Inc 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Inc 03 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Corredor |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Corredor Comp |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Corredor Comp |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Hall |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 01 P_ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 01 P ¦ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 P _ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 P ¦ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Muro Frontal |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Muro Lateral |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Auditório |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pátio |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Reservatorio |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS
10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO SINAPI 9537) | [12 empty] | 0 | m²
| Área total da coberta |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0

## MC BM02
|  | OBRA: |  |  |  |  | BANCOS: |  |  | BDI: |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES SOARES LIMA |  |  |  |  | SINAPI 08/2021 |  |  | 20.46% |  | Não desonerado; embutido nos preços unitários dos insumos de mão-de-obra, de acordo com as bases.
|  | ORÇAMENTISTA: |  |  |  |  | ORSE 08/2021
|  | ENG. STONY FILHO / CREA-PB: 1618253964 |  |  |  |  | -
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES - BM02
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VEZ | DADOS | [6 empty] | RESULTADO |  |  |  | UND
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 |  | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL |  | TOTAL | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00M) | [12 empty] | 0 | m²
| Apoio |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 0 | m²
| Portas |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Dente de parede |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 0 | m²
| Bloco da Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco Central |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco WCBs |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco de trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Desconto |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [12 empty] | 250 | m²
| Sala 01 |  | 2 | 7 | - | 8 |  | - | 0 | - | 56 |  | 112
| Sala 02 |  | 1 | 7 | - | 9 |  | - | 0 | - | 63 |  | 63
| Hall de Entrada |  | 1 | 5.5 | - | 6 |  | - | 0 | - | 33 |  | 33
| Corredor |  | 1 | 6 | - | 7 |  | - | 0 | - | 42 |  | 42
3 | ALVENARIA
3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Fechamento de Porta e Forra |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [12 empty] | 0 | m
|  |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
4 | REVESTIMENTO
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [12 empty] | 11.29 | m²
| Platibanda |  | 1 | 11.9 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 9.52 |  | 9.52
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.42 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 0.882 |  | 1.764
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | [12 empty] | 11.29 | m²
| Platibanda |  | 1 | 11.9 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 9.52 |  | 9.52
| Fechamento de Porta e Forra |  | 2 | 0.42 | - | 2.1 |  | - | 0 | - | 0.882 |  | 1.764
5 | CONCRETO
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [12 empty] | 0 | m²
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | Kg
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | Kg
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | m³
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | [12 empty] | 0 | m²
| Laje da entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
6 | COBERTA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [12 empty] | 269.3632 | m²
| Bloco da Entrada |  | 1 | 10.35 | - | 23.8 |  | - | 0 | - | 246.33 |  | 246.33
| Bloco Central |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco WCBs |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco de trás |  | 1 | 2.7751 | - | 8.3 |  | - | 0 | - | 23.0332 |  | 23.0332
| Desconto |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
7 | FORRO
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [12 empty] | 150.002 | m²
| Sala 01 |  | 1 | 7 | - | 8 |  | - | 0 | - | 56 |  | 56
| Sala 02 |  | 1 | 7 | - | 9 |  | - | 0 | - | 63 |  | 63
| Hall de Entrada |  | 1 | 5.167 | - | 6 |  | - | 0 | - | 31.002 |  | 31.002
| Corredor |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
8 | DRENAGEM
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 0 | m
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Corredor WCB + Transtubo |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| União - Bloco Central + Traseiro |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 0 | m
| União - Bloco Estrada + Central |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
9 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Lateral 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Lateral 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Inc 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Inc 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Inc 03 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Corredor |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Corredor Comp |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Corredor Comp |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede Hall |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 01 P_ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 01 P ¦ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 P _ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 P ¦ |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Muro Frontal |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Muro Lateral |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Auditório |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pátio |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Reservatorio |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS
10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO SINAPI 9537) | [12 empty] | 0 | m²
| Área total da coberta |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0

## MC BM03
|  | OBRA: |  |  |  |  | BANCOS: |  |  | BDI: |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES SOARES LIMA |  |  |  |  | SINAPI 08/2021 |  |  | 20.46% |  | Não desonerado; embutido nos preços unitários dos insumos de mão-de-obra, de acordo com as bases.
|  | ORÇAMENTISTA: |  |  |  |  | ORSE 08/2021
|  | ENG. STONY FILHO / CREA-PB: 1618253964 |  |  |  |  | -
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VEZ | DADOS | [6 empty] | RESULTADO |  |  |  | UND
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 |  | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL |  | TOTAL | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00M) | [12 empty] | 0 | m²
| Apoio |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 0 | m²
| Portas |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Parede |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Dente de parede |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [12 empty] | 0 | m²
| Bloco da Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco Central |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco WCBs |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco de trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Desconto |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [12 empty] | 0 | m²
| Sala 01 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Sala 02 |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Hall de Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Corredor |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
3 | ALVENARIA
3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Fechamento de Porta e Forra |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [12 empty] | 0 | m
|  |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
4 | REVESTIMENTO
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Fechamento de Porta e Forra |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | [12 empty] | 0 | m²
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Fechamento de Porta e Forra |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5 | CONCRETO
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [12 empty] | 0 | m²
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | Kg
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | Kg
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [12 empty] | 0 | m³
| Pilares Frente |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Pilares Trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
5.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | [12 empty] | 0 | m²
| Laje da entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
6 | COBERTA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [12 empty] | 0 | m²
| Bloco da Entrada |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco Central |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco WCBs |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Bloco de trás |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Desconto |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
7 | FORRO
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [12 empty] | 99.998 | m²
| Sala 01 |  | 1 | 7 | - | 8 |  | - | 0 | - | 56 |  | 56
| Sala 02 |  | 0 | 7 | - | 9 |  | - | 0 | - | 63 |  | 0
| Hall de Entrada |  | 1 | 0.333 | - | 6 |  | - | 0 | - | 1.998 |  | 1.998
| Corredor |  | 1 | 6 | - | 7 |  | - | 0 | - | 42 |  | 42
8 | DRENAGEM
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 0 | m
| Platibanda |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Corredor WCB + Transtubo |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
| União - Bloco Central + Traseiro |  | 0 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  | 0
8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [12 empty] | 14.31 | m
| União - Bloco Estrada + Central |  | 1 | 14.31 | - | 0 |  | - | 0 | - | 14.31 |  | 14.31
9 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 480.823 | m²
| Frente |  | 1 | 27.8 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 47.26 |  | 47.26
| Platibanda |  | 1 | 23.8 | - | 0.8 |  | - | 0 | - | 19.04 |  | 19.04
| Lateral 01 |  | 1 | 29.85 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 50.745 |  | 50.745
| Lateral 02 |  | 1 | 26.2 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 44.54 |  | 44.54
| Parede Inc 01 |  | 2 | 10.35 | - | 1.5 |  | - | 0 | - | 15.525 |  | 31.05
| Parede Inc 02 |  | 1 | 7.4 | - | 1.5 |  | - | 0 | - | 11.1 |  | 11.1
| Parede Inc 03 |  | 1 | 10.6 | - | 1.5 |  | - | 0 | - | 15.9 |  | 15.9
| Parede Corredor |  | 2 | 14.85 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 25.245 |  | 50.49
| Parede Corredor Comp |  | 1 | 20 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 34 |  | 34
| Parede Corredor Comp |  | 1 | 25.94 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 44.098 |  | 44.098
| Parede Hall |  | 2 | 8 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 13.6 |  | 27.2
| Sala 01 P_ |  | 2 | 8 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 13.6 |  | 27.2
| Sala 01 P ¦ |  | 2 | 7 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 11.9 |  | 23.8
| Sala 02 P _ |  | 2 | 9 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 15.3 |  | 30.6
| Sala 02 P ¦ |  | 2 | 7 | - | 1.7 |  | - | 0 | - | 11.9 |  | 23.8
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [12 empty] | 376.752 | m²
| Myro Frontal |  | 3 | 30 | - | 1.8 |  | - | 0 | - | 54 |  | 162
| Muro Lateral |  | 2 | 33.688 | - | 2 |  | - | 0 | - | 67.376 |  | 134.752
| Auditório |  | 1 | 10 | - | 2 |  | - | 0 | - | 20 |  | 20
| Pátio |  | 1 | 10 | - | 2 |  | - | 0 | - | 20 |  | 20
| Reservatorio |  | 4 | 2.5 | - | 4 |  | - | 0 | - | 10 |  | 40
10 | SERVIÇOS DIVERSOS
10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO SINAPI 9537) | [12 empty] | 538.72 | m²
| Área total da coberta |  | 1 | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 538.72 |  | 538.72