## SINTETICO
|  |  | OBRA: | BANCOS E DATA BASE: |  |  | BDI: | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS - MERCADO PUBLICO E BECOS | 02/2022 - SINAPI |  |  | 0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
EMPRESA/CNPJ:
BAIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / CNPJ:25.103.598/0001-75
PROPOSTA DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
[6 empty] | UNIT. | VALOR | %
1 | 101169 | SINAPI | REXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2731.52 | 67.9 | 39913.19 | 21.52% | 185470.21
2 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 532.29 | 44 | 6862.28 | 29.3% | 23420.76
Prazo de execução: 45 dias |  |  |  | TOTAL DE MÃO DE OBRA: |  |  | 46775.47
Data da Proposta: 18/04/2023

## CFF
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
[6 empty] | UNIT. | VALOR | %
1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2731.52 | 67.9 | 39913.19 | 21.52% | 185470.21 | 9978.3 | 19956.59 | 9978.3
[10 empty] | 25% | 50% | 25%
2 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 532.29 | 44 | 6862.28 | 29.3% | 23420.76 | 3431.14 | 3431.14
[10 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | Mensal (R$) | 13409.44 | 23387.74 | 9978.3
[9 empty] | Mensal (%) | 28.67% | 50% | 21.33%
[9 empty] | Acml Mensal (R$) | 13409.44 | 36797.17 | 46775.47
[9 empty] | Acml Mensal (%) | 28.67% | 78.67% | 100%