## BMs
|  |  | OBRA: | BDI: | CONTRATO: |  |  |  |  | LICITAÇÃO:
|  |  | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.I.E.F. MARECHAL CANDIDO RONDON - ALDEIA TRAMATAIA |  | 0081/2025-SDC |  |  |  |  | DV 0021/2025
|  |  | ENGENHEIRO FISCAL: | 20.35% | EMPRESA CONTRATADA: |  |  |  |  | PERIODO DA MEDIÇÃO:
|  |  | ENG. STONY ALCÂNTARA FILHO - CREA/PB: 161825396-4 |  | JCMF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 47.395.891/0001-96
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - BM01
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UND. | PREÇO COM BDI | QUANTIDADES |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MED ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MED ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO
TOTAL | [9 empty] | 104800 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO | [6 empty] | 19634.33 | 0 | 0 | 0
1.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 110.54 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 475.34 | 0 | 0 | 0
1.1 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m² | 71.19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1779.86 | 0 | 0 | 0
1.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m² | 78.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1179.68 | 0 | 0 | 0
1.1 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 35.64 | 299.68 | 0 | 0 | 0 | 10681.77 | 0 | 0 | 0
1.2 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 67.27 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 5517.68 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 3871.65 | 0 | 0 | 0
2.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 54.31 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 1079.11 | 0 | 0 | 0
2.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1042.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1032.55 | 0 | 0 | 0
2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.61 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 772.89 | 0 | 0 | 0
2.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.66 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 349.55 | 0 | 0 | 0
2.5 | 040281 | SBC | LAJES DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS | m³ | 2198.43 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 637.55 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | PISO | [6 empty] | 22133.73 | 0 | 0 | 0
3.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 49.49 | 192.31 | 0 | 0 | 0 | 9516.99 | 0 | 0 | 0
3.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 63.38 | 199.07 | 0 | 0 | 0 | 12616.74 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 17333.46 | 0 | 0 | 0
4.1 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 18.44 | 169.46 | 0 | 0 | 0 | 3124.8 | 0 | 0 | 0
4.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 73.71 | 169.46 | 0 | 0 | 0 | 12491.27 | 0 | 0 | 0
4.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 88.07 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1717.39 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 5496.3 | 0 | 0 | 0
5.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 0 | 0 | 0
5.2 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 471.98 | 0 | 0 | 0
5.3 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 146.02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2774.39 | 0 | 0 | 0
5.4 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 74.39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 669.47 | 0 | 0 | 0
5.5 | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 314.74 | 0 | 0 | 0
5.6 | 1201001001 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 59.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1187.63 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRASSANITÁRIAS | [6 empty] | 7779.22 | 0 | 0 | 0
6.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 142.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1280.06 | 0 | 0 | 0
6.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 478.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1913.43 | 0 | 0 | 0
6.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 568.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2273.42 | 0 | 0 | 0
6.4 | 170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 495.21 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 713.11 | 0 | 0 | 0
6.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 237.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 711.4 | 0 | 0 | 0
6.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 887.8 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 19919.96 | 0 | 0 | 0
7.1 | 180502 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS | m² | 486.58 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 2758.93 | 0 | 0 | 0
7.2 | 15.03.19 | EMBASA | PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 510.51 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 1036.33 | 0 | 0 | 0
7.3 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1172.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7035.93 | 0 | 0 | 0
7.4 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1107.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5539.78 | 0 | 0 | 0
7.5 | 112180 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | m² | 346.35 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 3013.23 | 0 | 0 | 0
7.6 | 110324 | SBC | JANELA DE MADEIRA MAXIM AR 0,60x0,70m COMPL.FERRAGEM/VIDROS | UN | 297.65 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 535.76 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | FORRO | [6 empty] | 8631.35 | 0 | 0 | 0
8.1 | 120419 | SBC | FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE | m² | 44.88 | 192.31 | 0 | 0 | 0 | 8631.35 | 0 | 0 | 0
LEGENDA:
FISICO/FINANCEIRO NO PERIODO
ITEM/SERVIÇO COMPLETO OU CONCLUIDO
|  |  | ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________
|  |  | EXECUÇÃO |  |  | FISCALIZAÇÃO
STONY FERREIRA DE ALCÂNTARA FILHO
ENGESF SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA X PMCDC
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PB: 161825396-4
ENGENHEIRO FISCAL